### Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

### г. Омска
«Дом детского творчества Ленинского административного округа»

Принята на заседании           Согласована                           Утверждена

Совета Учреждения

Директор департамента         И.о. директора

образования

Администрации

города Омска

(Онищенко О.Р.)                       (Винк Н.В.)

№                                            М.П.                                        М.П.

«___»_______ 2022 г.           «___»_______ 2022 г.            «___»_______ 2022 г.

Программа развития

### Бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

### г. Омска
«Дом детского творчества Ленинского административного округа»

Омск 2022 г.

Паспорт программы развития

| № | Содержание | Ответ образовательной организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование образовательной организации | ### Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования г. Омска «Дом детского творчества Ленинского административного округа» |  |  |
| 2 | Сокращенное наименование образовательной организации | БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644020, город Омск, ул. Серова, 19 |  |  |
| 4 | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора Контактный телефон: 8(3812) 45-10-02 Адрес электронной почты: post@ddtlao.omskportal.ru |  |  |
| 5 | Срок реализации программы развития | 2022-2025 гг. |  |  |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | - «Мы пришли в музей!» Цель проекта: Создание условий для модернизации и устойчивого функционирования музея БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», способствующих развитию, воспитанию, социализации и самореализации обучающихся, формированию ценностей и компетенций для их жизненного самоопределения. Задачи: - Разработка и утверждение концепции развития музея «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. - Подготовка музея к новой форме электронной паспортизации школьных музеев. - Разработка проекта новой интерактивной экспозиции музея. - Подготовка тематико-экспозиционного плана интерактивной экспозиции музея. - Качественное внедрение цифровых технологий в музейное пространство. - Работа по наполнению и продвижению сайта музея, а также страницы музея в социальной сети ВКонтакте. - Способствовать формированию у обучающихся интереса к истории родного края посредством организации музейно-педагогической деятельности с использованием интерактивных методик и современных информационных технологий. - Создание условий для развития патриотических, нравственных качества личности ребёнка через музейную педагогику. - Включение краеведческого компонента в образовательные программы педагогов дополнительного образования. 2. Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей в условиях БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» Цель проекта: Оптимизация условий для развития и поддержки одаренных детей, обеспечение их личностного и профессионального самоопределения в различных видах деятельности. Задачи: - Создание системы целенаправленного выявления одаренных детей. - Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями для создания творческой развивающей среды для выявления и развития способностей обучающихся. - Внедрение в образовательный процесс ДООП, направленных на работу с одаренными детьми. - Расширение возможности для участия одаренных детей в творческих конкурсах, проектах, олимпиадах. - Совершенствование материально-технической базы для реализации ДООП. - Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров через систему курсов повышения квалификации и аттестации. 3. Создание современной доступной предметно-пространственной среды для обеспечения качественного дополнительного образования детей с инвалидностью в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» Цель проекта: Формирование современной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей качественное освоение образовательных программ и социализацию детей с инвалидностью. Задачи: - Определить содержание и структуру работы с детьми-инвалидами в условиях клуба детей-инвалидов «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. - Создать комфортную универсальную безбарьерную пространственно-предметную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности. - Разработать дополнительные общеобразовательные программы с включением дистанционных форм обучения с учетом требований и индивидуальных особенностей детей с инвалидностью, позволяющих обеспечить реализацию и освоение образовательных программ. - Повысить уровень квалификации педагогических работников в сфере специальной педагогики. - Разработать комплекс мероприятий по социализации детей с инвалидностью. - Оснастить образовательный процесс современным мультимедийным оборудованием, обеспечить организацию доступной безбарьерной среды в помещении, соответствующем требованиям к проведению занятий. - Организовать взаимодействие и социальное партнерство с заинтересованными структурами и коллективами учреждений дополнительного образования. |  |  |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Этап 1. Организационный этап | Апрель 2022 | Сентябрь 2022 |
|  |  | ### Этап 2. Основной этап | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2023 |
|  |  | Этап 3. Заключительный этап | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2025 |
| 8 | Объемы и источники финансирования | Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется |  |  |
| 9 | Ожидаемые результаты | - Разработка и утверждение концепции развития музея «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. - Подготовка музея к новой форме электронной паспортизации школьных музеев. - Разработка проекта новой интерактивной экспозиции музея. - Подготовка тематико-экспозиционного плана интерактивной экспозиции музея. - Оборудование фондохранилища музея, ведение оцифровки фондовых предметов. - Разработка музейно-педагогических программ, познавательных интерактивных игр, экскурсий, способствующих включению краеведческого компонента в образовательные программы педагогов дополнительного образования. - Развитие сотрудничества и сотворчества обучающихся, педагогов и родителей через разработку и реализацию проектов, направленных на создание интерактивных музейных площадок, а также других проектов краеведческой направленности с выходом в социум. - Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на получение объективной информации о состоянии уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся детских объединений Дома детского творчества в условиях внедрения регионального компонента в образовательные программы педагогов БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» для оперативной коррекции воспитательно - образовательного процесса. - Создание универсальной безбарьерной среды для детей с инвалидностью в клубе детей-инвалидов «Надежда» будет иметь долгосрочный позитивный эффект в получении ими качественного дополнительного образования. Создание доступной среды для детей-инвалидов позволит им реализовать свои права и основные свободы, что будет способствовать их социализации. - Доступность среды позволит обеспечить свободный доступ детей к играм, материалам, пособиям, расположение игр и пособий на доступном для детей уровне (ковре, низких стеллажах). - Мероприятия по социализация детей с инвалидностью, в том числе расширение возможностей их общения, активное участие в конкурсах, выставках, социальных проектах будут способствовать их успешной интеграции в общество, развитию творческих и интеллектуальных способностей. - Наличие интернета и компьютерной и мультимедийной техники позволит разработать ДООП с включением дистанционных форм обучения. - Повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в работе с детьми с инвалидностью актуализирует педагогический потенциал и повысит уровень квалификации. - Привлечение социальных партнеров и взаимодействие в организации массовых мероприятий детских коллективов учреждения позволит воспитать в них толерантное отношение к детям с инвалидностью. |  |  |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »               2022 года

(дата)

SWOT-анализ

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (O) | Угрозы (Т) |
| - Наличие творчески работающих педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, способных оказать помощь коллегам; -высокий инновационный потенциал педагогического коллектива и значительный опыт реализации инноваций; -наличие эффективной системы социального партнерства -создание достаточной материально- технической базы для обеспечения достижения высокого качества образования; -готовность педагогического коллектива к изменениям. | -Возрастной и гендерный дисбаланс, замедление качественного обновления педагогического коллектива; - дефицит ресурсов и стимулов для успешного обучения и социализации сложного контингента обучающихся; -недостаточная эффективность в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике как следствие недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) образовательных технологий. | - Развитие широкой сети социального партнерства для организации дополнительного образования обучающихся и воспитанников; -внедрение профессионального стандарта «Педагог» как внешний стимул саморазвития и повышения профессиональной компетентности педагогов; -приток обучающихся в учреждение, возможность отбора детей с высокими образовательными возможностями и потребностями; - внедрение в работу АИС «Навигатор дополнительного образования». | -Наличие конкуренции со стороны других образовательных организаций; -дефицит педагогических кадров в учреждении; - низкий уровень базовой ставки заработной платы педагогов. |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                2022 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Мы пришли в музей!»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Мы пришли в музей!» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 4 | Куратор проекта | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Не требуется |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Не требуется |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Не требуется |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Проект «Мы пришли в музей!» направлен на модернизацию уже существующего музея «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО». Музей основан в 1992 году и располагается в учебном классе, где проводятся занятия по краеведению, музейному делу. Площадь музея составляет – 28,9 кв.м. Количество экспонатов основного фонда –1733 ед., научно-вспомогательного фонда – 325 ед. |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 04.04.2022); Муниципальная программа города Омска «Информационное общество» от 14 октября 2013 год № 1163-п (в ред. от 28.02.2020). |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Создание условий для модернизации и устойчивого функционирования музея БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО», способствующих развитию, воспитанию, социализации и самореализации обучающихся, формированию ценностей и компетенций для их жизненного самоопределения. |  |  |
| 12 | Задачи проекта | - Разработка и утверждение концепции развития музея «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. - Подготовка музея к новой форме электронной паспортизации школьных музеев. - Разработка проекта новой интерактивной экспозиции музея. - Подготовка тематико-экспозиционного плана интерактивной экспозиции музея. - Качественное внедрение цифровых технологий в музейное пространство. - Работа по наполнению и продвижению сайта музея, а также страницы музея в социальной сети ВКонтакте. - Способствовать формированию у обучающихся интереса к истории родного края посредством организации музейно- педагогической деятельности с использованием интерактивных методик и современных информационных технологий. - Создание условий для развития патриотических, нравственных качества личности ребёнка через музейную педагогику. - Включение краеведческого компонента в образовательные программы педагогов дополнительного образования. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - Разработка и утверждение концепции развития музея «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. - Подготовка музея к новой форме электронной паспортизации школьных музеев. - Разработка проекта новой интерактивной экспозиции музея. - Подготовка тематико-экспозиционного плана интерактивной экспозиции музея. - Оборудование фондохранилища музея, ведение оцифровки фондовых предметов. - Разработка музейно-педагогических программ, познавательных интерактивных игр, экскурсий, способствующих включению краеведческого компонента в образовательные программы педагогов дополнительного образования. - Развитие сотрудничества и сотворчества обучающихся, педагогов и родителей через разработку и реализацию проектов, направленных на создание интерактивных музейных площадок, а также других проектов краеведческой направленности с выходом в социум. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Без периодизации |  |  |
| 15 | Бюджет проекта | Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | «Цифровая образовательная среда» |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Смотрите таблицу ниже |  |  |

17. Рейтинг рисков

| № пп | Риск | Категория риска |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риск неэффективности комплекса мер мотивирования | 0,72 |
| 2. | Риск несвоевременной разработки модели | 0,4 |
| 3. | Риск получения результата с первоначальными характеристиками | 0,24 |
| 4. | Риск недостаточной квалификации команды проекта | 0,04 |
| 5. | Риск неполноты и неточности исходных данных проекта | 0,02 |
| 6. | Риск неполноты и неточности проектной документации | 0,02 |
| 7. | Риск невостребованности результатов проекта | 0,02 |
| 8. | Риск увольнения участников проекта | 0,02 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«      »               2022 года

(дата)

План мероприятий проекта

«Мы пришли в музей!»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
|  | Изучение потребности и интересов целевой аудитории | 10.04.2022 | 01.09.2022 | Количество документов, ед. | 1 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Разработка и утверждение концепции развития музея «Мир открытий» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. | 01.09.2022 | 10.01.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Разработка проекта новой интерактивной экспозиции музея | 01.11.2022 | 01.02.2023 | Количество рассмотренных вариантов, ед. | 3 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Подготовка тематико-экспозиционного плана интерактивной экспозиции музея | 01.11.2022 | 01.02.2023 | Количество подготовленных документов, ед. | 1 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Разработать эскиз выставки - учебного класса | 01.12.2023 | 01.04.2023 | Количество подготовленных документов, ед. | 1 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Создание интерактивного фонда музейных предметов | 10.01.2023 | 01.06.2023 | Количество музейных предметов, в процентах от общего фонда | Не менее 80% | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Расстановка модульной мебели для занятий с детьми дошкольного возраста, необходимого выставочного оборудования, оборудования для фондохранилища музея, мультимедийного оборудования (интерактивная приставка, лазерный проектор, интерактивная песочница, ноутбук, принтер и др.) | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Количество, ед. | Не менее 20 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Зонирование экспозиционного пространства | 01.07.2023 | 01.10.2023 | Количество помещений | Не менее 1 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
| - .1. | Оборудование фондохранилища музея, оцифровка фондовых предметов | 01.07.2023 | 20.12.2023 | Количество музейных предметов, в процентах от общего фонда | Не менее 80% | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Монтаж экспозиции | 20.08.2023 | 20.10.2023 | Количество помещений | Не менее 1 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Разработать музейно-образовательных программ; познавательных интерактивных игр, экскурсий и т.п. | 10.01.2023 | 01.08.2023 | Количество утвержденных документов, ед. | Не менее 5 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Популяризировать позитивный опыт среди коллег | 01.10.2023 | 01.12.2023 | Количество мероприятий, ед. | Не менее 5 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Подготовка музея к новой форме электронной паспортизации школьных музеев | 01.06.2024 | 01.03.2025 | Количество утвержденных документов, ед. | Не менее 2 | Никифорова Татьяна Николаевна, методист БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«     »             2022 года

(дата)

План контрольных событий проекта

«Мы пришли в музей!»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание интерактивного фонда музейных предметов | 01.06.2023 | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«      »                 2022 года

(дата)

Бюджет проекта

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | «Мы пришли в музей!» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«Мы пришли в музей!»

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »             2022 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

«Мы пришли в музей!»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | ФИО, должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«     »                    2022 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

«Мы пришли в музей!»

| - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| - Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«     »                    2022 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей в условиях

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей в условиях БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение доступности и качества дополнительного образования в рамках национального проекта «Развитие образования» (распоряжение Администрации г. Омска от 12.97.13 г. №221-р, с изменениями от 10.06.2019 г.) Обеспечение системы поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Администрация БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 4 | Куратор проекта | Не требуется |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Винк надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Хацевская Елена Олеговна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Не требуется |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Данный проект направлен на одаренных детей, детей с признаками одаренности, педагогических работников, реализующих ДООП по работе с одаренными детьми. |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | ______________________________________________________ |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Оптимизация условий для развития и поддержки одаренных детей, обеспечение их личностного и профессионального самоопределения в различных видах деятельности. |  |  |
| 12 | Задачи проекта | - Создание системы целенаправленного выявления одаренных детей. - Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями для создания творческой развивающей среды для выявления и развития способностей обучающихся. - Внедрение в образовательный процесс ДООП, направленных на работу с одаренными детьми. - Расширение возможности для участия одаренных детей в творческих конкурсах, проектах, олимпиадах. - Совершенствование материально-технической базы для реализации ДООП. - Совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров через систему курсов повышения квалификации и аттестации. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - Увеличение на 30 % числа обучающихся, активно занимающихся творческой, проектной деятельностью. - Обеспечение педагогической поддержки одарённых детей, разработка и апробация новых образовательных технологий для работы с одарёнными детьми. - Создание и апробация пакета педагогических диагностик по выявлению одаренных детей. - Внедрение дистанционных технологий в работу с одаренными детьми. - Трансляция опыта работы и разработки методических рекомендаций для педагогов БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» для работы с одаренными детьми через оформление печатных, электронных изданий. - Формирование системы поддержки одаренных детей (создание фонда поощрения одаренных детей за высокий уровень презентации творческой деятельности в конкурсных проектах – премии, стипендии). |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Подготовительный: анализ проблемы, изучение нормативных документов, разработка проекта работы с одаренными обучающимися, изучение материально-технических, педагогических условий для реализации проекта. | 01.09.2022 | 01.02.2023 |
|  |  | Основной: разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; разработка и адаптация ДООП по работе с одаренными детьми; организация и проведение олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей; систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми, повышение квалификации педагогических кадров. | 01.02.2023 | 01.12.2023 |
|  |  | Заключительный: корректировка проекта на основе анализа, определение перспективных направлений, обобщение и распространение инновационного опыта, информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. | 01.12.2023 | 01.09.2025 |
| 15 | Бюджет проекта | Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Учитель будущего |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Смотрите таблицу ниже |  |  |

17. Рейтинг рисков

| № пп | Риск | Категория риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Риск неэффективности комплекса мер мотивирования | 0,72 |
| 2 | Риск недостаточной квалификации команды проекта | 0,04 |
| 3 | Риск невостребованности результатов проекта | 0,02 |
| 4 | Риск увольнения участников проекта | 0,02 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                 2022 года

(дата)

План мероприятий проекта

Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей в условиях БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
|  | Изучение опыта других регионов по выявлению и развитию творческого потенциала одаренных детей. Подготовка аналитической справки | 01.09.2022 | 01.12.2022 | Количество документов, ед. | 10 | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Обсуждение на педагогическом совете начало реализации проекта | 01.09.2022 | 01.09.2022 | Количество педагогов | 98-100% | Хацевская Елена Олеговна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Обеспечение педагогической поддержки одарённых детей, разработка и апробация новых образовательных технологий для работы с одарёнными детьми | 01.09.2022 | 01.09.2024 | Количество документов, ед. | 5 | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Создание и апробация пакета педагогических диагностик по выявлению одаренных детей. | 01.09.2022 | 01.09.2024 | Количество документов, ед. | 3 | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Внедрение дистанционных технологий в работу с одаренными детьми. | 01.09.2022 | 01.09.2024 | Технологии реализуются на серверах, рекомендованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ | Не менее 2 | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Трансляция опыта работы и разработки методических рекомендаций для педагогов БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» для работы с одаренными детьми через оформление печатных, электронных изданий. | 01.12.2023 | 01.09.2024 | Количество печатных статей и очных мероприятий | Не менее 10 | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |
|  | Формирование системы поддержки одаренных детей (создание фонда поощрения одаренных детей за высокий уровень презентации творческой деятельности в конкурсных проектах – премии, стипендии | 01.09.2022 | 01.09.2025 | Фонд создан | 1 | Бем Н.Н., Матвеева К.К., Мирутенко Р.А., Похилько Л.И., Савина А.М. – педагоги дополнительного образования БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«      »                2022 года

(дата)

План контрольных событий проекта

Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей   в условиях

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и апробация пакета педагогических диагностик по выявлению одаренных детей. | 01.09.2023 | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                  2022 года

(дата)

Бюджет проекта

Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей   в условиях

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Подготовительный: анализ проблемы, изучение нормативных документов, разработка проекта работы с одаренными обучающимися, изучение материально-технических, педагогических условий для реализации проекта. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной: разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; разработка и адаптация ДООП по работе с одаренными детьми; организация и проведение олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей; систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми, повышение квалификации педагогических кадров. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный: корректировка проекта на основе анализа, определение перспективных направлений, обобщение и распространение инновационного опыта, информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                       2022 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей в условиях

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | ФИО, должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                       2022 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

Выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей в условиях

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| - Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«         »                     2022 года

(дата)

Паспорт управленческого проекта

Модернизация  предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью

в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| I.Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | Модернизация предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Повышение качества и доступности услуг в сфере образования |  |  |
| 3 | Инициатор проекта | Педагогический коллектив, реализующий ДООП в клубе детей-инвалидов «Надежда»: Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |  |  |
| 4 | Куратор проекта | Не требуется |  |  |
| 5 | Руководитель проекта | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 6 | Заместитель руководителя проекта | Рыбалко Ирина Анатольевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» |  |  |
| 7 | Перечень исполнителей проекта | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; Рыбалко Ирина Анатольевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; Благотворительный фонд «Забота» БОУ ДО г. Омска, «Дом детского творчества ЛАО»; Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |  |  |
| 8 | Координатор проекта | Не требуется |  |  |
| II.Описание проекта |  |  |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | - Скудность, ограниченность пространственно-предметной среды, в которой проводятся занятия с детьми-инвалидами в БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; - Противоречие между необходимостью внедрять современные формы и методы проведения занятий с детьми-инвалидами и условиями для их реализации. |  |  |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п. |  |  |
| 11 | Цель реализации проекта | Формирование современной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей качественное освоение образовательных программ и социализацию детей с инвалидностью. |  |  |
| 12 | Задачи проекта | - Определить содержание и структуру работы с детьми-инвалидами в условиях клуба детей-инвалидов «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО» на 2022-2025 гг. - Создать комфортную универсальную безбарьерную пространственно-предметную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности. - Разработать дополнительные общеобразовательные программы с включением дистанционных форм обучения с учетом требований и индивидуальных особенностей детей с инвалидностью, позволяющих обеспечить реализацию и освоение образовательных программ. - Повысить уровень квалификации педагогических работников в сфере специальной педагогики. - Разработать комплекс мероприятий по социализации детей с инвалидностью. - Оснастить образовательный процесс современным мультимедийным оборудованием, обеспечить организацию доступной безбарьерной среды в помещении, соответствующем требованиям к проведению занятий. - Организовать взаимодействие и социальное партнерство с заинтересованными структурами и коллективами учреждений дополнительного образования. |  |  |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | Модернизированная предметно-пространственная образовательная среда учреждения, обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательного процесса, по сравнению с ранее действующей системой, соответствующая требованиям инновационного развития образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося с инвалидностью. |  |  |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Наименование этапа реализации проекта и его описание | Дата начала | Дата окончания |
|  |  | Подготовительный и организационный этап Создание модели доступной универсальной образовательной среды клуба «Надежда» соответствующей требованиям инновационного развития образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося с инвалидностью. | 01.09.2022 | 01.06.2023 |
|  |  | Реализация проекта Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы работы с детьми-инвалидами в дополнительном образовании детей, приближение учебных помещений к требованиям СаНПиН, требованиям инновационного развития образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося с инвалидностью. | 01.06.2023 | 01.09.2025 |
| 15 | Бюджет проекта | Осуществляется своими силами и средствами, дополнительного финансирования не требуется |  |  |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития | Учитель будущего |  |  |
| 17 | Основные риски реализации проекта | Смотрите таблицу ниже |  |  |

17 Рейтинг рисков

| № пп | Риск | Категория риска |
| --- | --- | --- |
| 2 | Риск недостаточной квалификации команды проекта | 0,04 |
| 4 | Риск увольнения участников проекта | 0,02 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«     »                       2022 года

(дата)

План мероприятий проекта

Модернизация  предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью  в клубе «Надежда»

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия |  | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
|  | Изучение потребности и интересов целевой аудитории | 01.09.2022 | 01.02.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |
|  | Разработка и утверждение концепции Модернизации предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью в клубе «Надежда» | 01.02.2023 | 01.09.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |
|  | Определение содержания и структуры работы с детьми-инвалидами в условиях клуба детей-инвалидов «Надежда» | 01.09.2022 | 01.09.2023 | Количество документов, ед. | 1 | Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |
|  | Создание комфортной универсальной безбарьерной пространственно-предметной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности | 01.09.2023 | 01.02.2025 | Количество документов, ед. | 1 | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; Рыбалко Ирина Анатольевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; Благотворительный фонд «Забота» БОУ ДО г. Омска, «Дом детского творчества ЛАО». |
|  | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с включением дистанционных форм обучения с учетом требований и индивидуальных особенностей детей с инвалидностью | 01.09.2023 | 01.09.2025 | Количество подготовленных документов, ед. | Не менее 3 | Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |
|  | Повышение уровня квалификации педагогических работников в сфере специальной педагогики. | 01.09.2022 | 01.09.2025 | Количество педагогов процентах от общего фонда | Не менее 80% | Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |
|  | Разработка комплекса мероприятий по социализации детей с инвалидностью. | 01.09.2023 | 01.09.2025 | Количество, ед. | Не менее 2 | Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |
|  | Организация взаимодействия и социального партнерства с заинтересованными структурами и коллективами учреждений дополнительного образования | 01.09.2023 | 01.09.2025 | Количество партнеров | Не менее 5 | Винк Надежда Владимировна, исполняющая обязанности директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; Рыбалко Ирина Анатольевна, заместитель директора БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»; Башлай Д.А., педагог дополнительного образования; Демчук Е. Д., педагог-организатор, педагог дополнительного образования; Зубревская Л. Г., методист, педагог дополнительного образования; Константинова О.А., концертмейстер, педагог дополнительного образования. |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«         »                     2022 года

(дата)

План контрольных событий проекта

Модернизация  предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью

в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ с включением дистанционных форм обучения с учетом требований и индивидуальных особенностей детей с инвалидностью | 01.09.2025 | Винк Н.В., исполняющая обязанности директора |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«         »                        2022 года

(дата)

Бюджет проекта

Модернизация  предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью

в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта) | Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Подготовительный и организационный этап Создание модели доступной универсальной образовательной среды клуба «Надежда» соответствующей требованиям инновационного развития образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося с инвалидностью. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реализация проекта Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы работы с детьми-инвалидами в дополнительном образовании детей, приближение учебных помещений к требованиям САНПИН, требованиям инновационного развития образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося с инвалидностью. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«     »                     2022 года

(дата)

Промежуточный отчет о реализации проекта

Модернизация  предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью

в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| - Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее этап) | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО, должность руководителя проекта |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| Основной этап |  |  |  |  |
| Заключительный этап |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Результат реализации проекта |  |  | ФИО, должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | план. | факт. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Прогнозируемый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

| - Информация об исполнении бюджета проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Всего, в том числе | Источник финансирования N 1 | Источник финансирования N 2 | Источник финансирования N 3 | Источник финансирования n |
| 1 | Плановый объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Фактический объем финансирования, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна/

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                 2022 года

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта

Модернизация  предметно-пространственной среды для обучающихся с инвалидностью

в клубе «Надежда» БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»

| - Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |  |
| 2 | Куратор проекта |  |
| 3 | Руководитель проекта |  |
| 4 | Цель реализации проекта |  |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| - Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | ФИО должностного лица, ответственного за реализацию мероприятия проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения) | ФИО, должность исполнителя проекта |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

____________________________________/ Винк Надежда Владимировна /

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

____________________________

(подпись)

«    »                   2022 года

(дата)